## Danh sách nhóm
# | Họ và tên | MSSV
1 | Ngô Tuấn Hưng | 3122560028
2 | Nguyễn Minh Phúc | 3122560061
3 | Trần Văn Khánh | 3122560033
4 | Đỗ Anh Đài | 3122410065
5 | Diệp Thụy An | 3122410001

## Tiến độ công việc - Winform
Về giao diện | Tất cả giao diện chính, CRUD thành phần bên trong đã xong
Module | Tên chức năng | Người đảm nhiệm | Tiến độ | Ngày hoàn tất | Ghi chú
Login Admin | Đăng nhập | Diệp Thụy An | Complete | 2025-04-21 | Đã xong đăng nhập cho admin với user là email/phone; hiện tại đang // trước để mng làm winform dễ hơn
Thành viên | Thêm | Diệp Thụy An | Complete | 2025-04-16
| Hiển thị danh sách |  | Complete | 2025-04-02
| Tìm kiếm |  | Complete | 2025-04-02
| Sửa |  | Complete | 2025-04-02
| Xem |  | Complete | 2025-04-02
| Checkin thành viên |  | Complete | 2025-04-16
| Thêm bằng file excel | Diệp Thụy An | Complete | 2025-05-02
Thiết bị | Hiển thị danh sách | Đỗ Anh Đài | Complete | 2025-04-10 | An đã check
| Tìm kiếm |  | Complete | 2025-04-10
| Thêm |  | Complete | 2025-04-10
| Sửa |  | Complete | 2025-04-10
| Xem |  | Complete | 2025-04-10
| Xóa |  | Complete | 2025-04-30
| Thêm bằng file excel | Diệp Thụy An | Complete | 2025-05-02
Loại thiết bị | Hiển thị danh sách | Diệp Thụy An | Complete | 2025-04-04
| Tìm kiếm |  | Complete | 2025-04-04
| Thêm |  | Complete | 2025-04-04
| Sửa |  | Complete | 2025-04-04
| Xem |  | Complete | 2025-04-04
| Xóa |  | Complete | 2025-04-04
Phiếu đặt chỗ | Hiển thị danh sách | Diệp Thụy An | Removed
| Tìm kiếm | Diệp Thụy An | Removed
| Sửa | Diệp Thụy An | Removed
| Xem | Diệp Thụy An | Removed
| Xóa | Diệp Thụy An | Removed
Phiếu mượn | Hiển thị danh sách | Trần Văn Khánh | Complete | 2025-05-02 | An đã check
| Tìm kiếm |  | Complete | 2025-05-02
| Thêm |  | Complete | 2025-05-02
| Sửa |  | Complete | 2025-05-02
|  |  | Complete | 2025-05-02
| Xem |  | Complete
Phiếu xử phạt | Hiển thị danh sách | Nguyễn Minh Phúc | Complete | 2025-05-04
| Tìm kiếm |  | Complete | 2025-05-04
| Thêm |  | Complete | 2025-05-04
| Sửa |  | Complete | 2025-05-04
| Xem |  | Complete | 2025-05-04
| Xóa |  | Complete | 2025-05-04
Thống kê | Số lượng thành viên | Diệp Thụy An | Complete | 2025-05-01
| Số lượng thiết bị đang mượn |  | Complete | 2025-05-01
| Xử lý vi phạm |  | Complete | 2025-05-04

## Tiến độ công việc - BackEnd
Module | Tên chức năng | Người đảm nhiệm | Tiến độ | Ngày hoàn tất | Ghi chú
Thành viên | Login | Ngô Tuấn Hưng, Diệp Thụy An | In Progress | 2025-04-05
| Register |  | Complete | 2025-03-22
| Xem danh sách thành viên |  | Complete | 2025-03-22
| Đăng ký thành viên |  | Complete | 2025-03-22
| Cập nhật thông tin thành viên |  | Complete | 2025-03-22
| Lấy danh sách loại thiết bị admin |  | Complete | 2025-04-05
Loại thiết bị | Lấy danh sách loại thiết bị cho menu |  | Complete | 2025-04-05
| Thêm loại thiết bị |  | Complete | 2025-04-05
| Cập nhật loại thiết bị |  | Complete | 2025-04-05
| Xóa loại thiết bị |  | Complete | 2025-04-05
Thiết bị | Lấy danh sách - admin | Đỗ Anh Đài | Complete | 2025-04-30 | An đã check
| Lấy thông tin chi tiết thiết bị theo id |  | Complete | 2025-04-30 | An đã check
| Thêm thiết bị |  | Complete | 2025-04-30 | An đã check
| Cập nhật thiết bị |  | Complete | 2025-04-30 | An đã check
| Xóa thiết bị |  | Complete | 2025-04-30 | An đã check
Đầu thiết bị | Danh sách đầu thiết bị theo ID thiết bị |  | Complete | 2025-04-09
| Thêm đầu thiết bị mới |  | Complete | 2025-04-09
| Cập nhật đầu thiết bị |  | Complete | 2025-04-09
Media | Lấy tài nguyên ảnh dựa trên id |  | Incomplete
| Tải ảnh lên server |  | Incomplete
Phiết xử phạt | Danh sách | Nguyễn Minh Phúc | Complete
| Chi tiết |  | Complete
| Thêm |  | Complete
| Cập nhật |  | Complete
| Xóa |  | Complete
Phiếu đặt chỗ | Danh sách | Diệp Thụy An | Complete | 2025-04-10 |  | /
| Chi tiết |  | Complete | 2025-04-10
| Thêm |  | Complete | 2025-04-10
| Cập nhật |  | Complete | 2025-04-10
| Xóa |  | Complete | 2025-04-10
Phiếu mượn | Danh sách | Trần Văn Khánh | Complete
| Chi tiết |  | Complete
| Thêm |  | Complete
| Cập nhật |  | Complete
| Xóa |  | Complete
Checkin | Danh sách | Diệp Thụy An | Complete | 2025-04-16
| Thêm |  | Complete | 2025-04-16

## Tiến độ công việc - FrontEnd
Module | Tên chức năng | Người đảm nhiệm | Tiến độ | Ngày hoàn tất | Ghi chú
Thiết xử phạt | Xem danh sách phiếu xử phạt | Nguyễn Minh Phúc | Complete
| Xem chi tiết phiếu xử phạt | Nguyễn Minh Phúc | Complete
Thiết bị | Xem danh sách thiết bị | Trần Văn Khánh | Complete | 2025-05-05
Phiếu đặt chỗ | Lịch sử mượn | Đỗ Anh Đài | Complete | 2025-05-06
| Tạo phiếu đặt chỗ | Trần Văn Khánh | Complete | 2025-05-05
Thành viên | Login | Trần Văn Khánh | Complete | 2025-05-03
| Register | Trần Văn Khánh | Complete | 2025-05-03
| Trang profile cá nhân | Ngô Tuấn Hưng | Complete | 2025-05-04